## 督办项目责任分解
农业局落实2018年开平市督办项目责任分解表 （共25项，其中牵头9项、配合16项）
序号 | 项目名称 | 市督办节点计划 | 类别 | 市责任单位 | 局责任 领导 | 责任股室 | 责任人
牵头部分9项
1 | 完成国家农产品质量安全市创建验收 | 加强农产品检测体系、农业追溯体系、农业执法体系建设，完成我市国家农产品质量安全县创建验收。 | 上级督办 | 市农业局 | 邝潮基 张新源 伍伟鹏 冯艳欢 | 农产品质量监管与科教信息股 行政执法股 畜牧局 种植业股 渔业股 渔政大队 | 陈兰花 杨国威 甄超鹏 甄炳耀 王秀枝 冯家强
2 | 加快建设“江门现代种业长廊” | 1．预流转土地3000亩。 2．完成种业长廊规划。 3．加强招商引资，落实3家企业入驻。 | 上级督办 | 示范区管委会 苍城镇 | 邝潮基 罗尧旺 | 示范区管委会 经管股 | 谭健龙 谢素庭
3 | 全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完善承包地“三权”分置制度 | 1．3月底前完成农村土地确权成果数据汇交及归档入库工作。 2．6月底前全面完成确权验收。 3．9月底前全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。 | 上级督办 | 市农业局 市国土资源局 市林业局 | 罗尧旺 | 经管股 | 谢素庭
4 | 全面完成建档立卡的880户3143人贫困人口精准脱贫任务 | ∕ | 上级督办 | 市农业局 市民政局 | 高向东 | 扶贫办 | 吴江仔
5 | 增加政策性农业保险保费补贴险种、扩大保险覆盖面、提高保障标准，其中水稻保险保额从每亩每造400元提高到800元，参保率达到80%以上 | 第一季度，完成政策性农业保险保费市级配套资金的下拨，落实省新一轮政策性农业保险工作实施方案，督促各保险经办机构全面开展各政策性险种的承保工作，稳步推进我市水稻保险承保工作。 第二季度，加大政策性农业保险政策的宣传，督促各保险经办机构及时办理财政保费补贴资金的申报，早稻水稻保险承保覆盖率不低于80%。 第三、四季度，检查各保险经办机构承保工作情况。督促各保险经办机构申报财政保费补贴资金，全年水稻保险承保覆盖率不低于80%。 | 上级督办 | 市农业局 市财政局 市金融局 | 罗尧旺 伍伟鹏 | 综合协调股 种植业股 畜牧局 | 梁银秀 甄炳耀 甄超鹏
6 | 高标准基本农田完成2.78万亩和启动1.11万亩高标准农田建设 | 1．3月底前，完成2.78万亩高标准农田工程建设。 2．11月底前，启动1.11万亩高标准农田建设。 | 上级督办 | 市农业局 市国土资源局 市财政局 市发展改革局 各镇（街） | 高向东 | 农建办 | 梁嘉威
7 | 实现全市村级集体年可支配收入达20万元以上 | 1．10月底前完成2018年江门市精准扶贫与村级公共服务均等化市级补助资金（不含农村基层组织经费）的拨付。 2．12月底前实现全市村级集体年可支配收入达20万元以上。 | 市级督办 | 市扶贫办 （市农业局） | 高向东 | 扶贫办 | 吴江仔
8 | 推进塘口镇强亚村、大沙镇大塘面村、苍城镇平安里、长沙街道埒冲里片区等新农村示范点建设 | 1．5月底前，完成四个示范点的规划编制工作。 2．6月底前，完成2018年度建设任务的前期工作。 3．8月底前，完成四个示范点整治村容村貌“三清理”和“三拆除”工作。 | 市级督办 | 市委农办 （市农业局） 市财政局 市发展改革局 市住建局 市环境保护局 市卫生计生局 市水务局 市交通局 市城乡规划局 市文广新局 属地镇（街） | 罗尧旺 | 新农村建设指导股 综合协调股 | 陈家额 梁银秀
9 | 抓好农业面源污染治理项目实施 | 1．6月底前，新增项目区村委会2个，新增项目区农户800户，实施面积新增3500亩以上，完成新项目区农民培训10场，培训农民600人次。 2．12月底前，新增项目区村委会4个，新增项目区农户1600户，实施面积新增7000亩以上，完成新项目区农民培训20场，培训农民1200人次。 | 市级督办 | 市农业局 市环境保护局 | 高向东 | 农建办 | 梁嘉威
配合部分16项
1 | 完善突发事件应急机制，提高应急管理能力 | 1．开展桌面推演及应急演练，提升、强化综合救援队伍的联动能力。 2．开展2018年应急管理培训工作。 3．开展应急知识进社区宣传推广活动。 | 上级督办 | 市应急办 市应急委成员单位 各镇（街） | 张新源 | 行政执法股 | 杨国威
2 | 建立健全家庭医生签约服务激励机制 | 建立家庭医生团队激励机制，签约服务费不纳入绩效工资总量；落实有偿签约中服务费的70%主要用于团队奖励。 | 上级督办 | 市卫生计生局 市发展改革局 市民政局 市财政局 市人社局 市农业局 市残联 | 高向东 | 扶贫办 | 吴江仔
3 | 推进厕所革命，推动厕所建设标准化、设施现代化、管理规范化 | 1．推动农村“厕所革命”。 | 上级督办 | 市卫生计生局 市农业局 市住建局 | 罗尧旺 | 新农村建设指导股 | 陈家额
4 | 全面开展我市第三次全国土地调查 | 1．3月底前，落实工作经费。 2．12月底前，组织开展实地调查。 | 上级督办 | 市国土资源局 市财政局 市发展改革局 市民政局 市环境保护局 市住建局 市交通运输局 市水务局 市农业局 市林业局 各镇（街） | 伍伟鹏 罗尧旺 | 种植业股 经管股 | 甄炳耀 谢素庭
5 | 完成上级下达的垦造水田任务 | 因垦造水田政策调整，待上级下达任务后再确定工作任务和工作节点。 | 上级督办 | 市国土资源局 市农业局 市交通集团 属地镇（街） | 伍伟鹏 | 种植业股 | 甄炳耀
6 | 确保水环境质量完成省下达的目标任务，潭江牛湾断面稳定达到Ⅲ类水质 | （江门市任务分解方案暂未出台，待方案出台后再补充。） | 上级督办 | 市环境保护局 市水务局 市农业局 市住建局 | 高向东 伍伟鹏 | 农建办 畜牧局 | 梁嘉威 甄超鹏
7 | 完善城乡生活垃圾统筹收运处理体系，推进生活垃圾分类减量 | 完善城乡生活垃圾统筹收运处理体系，继续推进农村生活垃圾的治理工作。 | 上级督办 | 市住建局 市城管局 市财政局 市农业局 | 罗尧旺 | 新农村建设指导股 综合协调股 | 陈家额 梁银秀
8 | 全面推进跨部门“双随机”联合抽查，实现“双随机一公开”监管常态化、制度化、规范化 | 1．3月10日前，制定2018年“双随机一公开”跨部门联合抽查工作计划，并报江门市商改办统筹。 2．至少开展一次跨部门联合抽查。 3．市场监管部门8月底前要完成不少于3%的抽查比例，12月底前要完成不少于5%的抽查比例；其他实施“双随机一公开”监管的部门6月底前要完成各自年度抽查计划的50%，12月底前要全部完成各自年度抽查计划。 | 上级督办 | 市市场监管局 市各有关单位 | 张新源 | 行政执法股 | 杨国威
9 | 全面严格落实河长制 | 开展清违、清障、清淤、清漂、清污的河长制“五清”行动，12月底前基本实现无非法排污、无成片漂浮、无明显黑臭、无行洪阻碍、无违章建筑。 | 上级督办 | 市水务局 市公安局 市环境保护局 市住建局 市农业局 各镇（街） | 高向东 冯艳欢 | 农建办 渔政大队 | 梁嘉威 冯家强
10 | 积极创建A级旅游景区和“醉美江门100村”建设 | 积极创建A级旅游景区，6月底前，完成创建工作计划；9月底前，完成申报工作；全年完成乡村旅游示范镇（村）评定工作。 | 上级督办 | 市旅游局 市财政局 市农业局 | 罗尧旺 | 经管股 | 谢素庭
11 | 做好被征地农民养老保障预存资金分配工作 | 1．3月底前，将2017年度省批复征地项目的被征地农民养老保障资金划拨到各相关镇（街），并部署相关镇（街）开展工作。 2．12月底前，完成征地社保资金分配工作任务。 | 市级督办 | 市人社局 市财政局 市国土资源局 市农业局 属地镇（街） | 罗尧旺 | 农财办 | 关家沛
12 | 全市食品检验量提高到每年每千人3批次，提高食品抽检覆盖率，让人民群众吃上放心食材 | 根据文件要求，我市“每千人3批次”的食品抽验量全年为1250批次，其中食药监局完成900批次、农业局完成315批次、粮食局完成35批次。 1．第三季度，推进食品抽检工作进程，完成全年食品抽检任务80%。 2．10-11月，继续推进食品抽检工作任务，组织进行检查、考核。 3．12月，完成全年食品抽检工作任务，对食品抽检工作的开展情况进行总结、通报。 | 市级督办 | 市食药监局 市农业局 市粮食局 | 邝潮基 | 农产品质量监管与科教信息股 | 陈兰花
13 | 农贸市场食用农产品快速检测工作 | 1．6月底前，完成9000批次，完成率为16.67%。 2．9月底前，完成22500批次，完成率为41.67%。 3．11月底前，完成31500批次，完成率为58.33%。 4．12月，迎接省、江门考核。 | 市级督办 | 市食药监局 市农业局 市市场物业公司 | 邝潮基 | 农产品质量监管与科教信息股 | 陈兰花
14 | 完成“放心肉菜示范超市”创建工作 | 1．3月底前，制定印发全市开展创建“放心肉菜示范超市”活动工作方案。 2．4月至11月，按标准完成创建2间任务。 3．12月份，迎接省考核验收。 | 市级督办 | 市食药监局 市农业局 市市场监管局 | 邝潮基 | 农产品质量监管与科教信息股 | 陈兰花
15 | 加快金鸡镇现代农业双创示范基地建设 | 1．4月底前，项目基建动工。 2．12月底前，完成项目基建工程。 | 市级督办 | 金鸡镇 市农业局 | 邝潮基 | 示范区管委会 | 谭健龙
16 | 全面整治城区船舶 | 2018年底前城区核心地段基本无住家船停泊，到2020年12月底前全面完成并巩固整治成果。 | 市级督办 | 河长办领导小组 各成员单位 | 冯艳欢 | 渔政大队 | 冯家强
注：1“局责任领导”列排首位的为召集人，“责任股室”列排首位的为牵头股室、负责统筹组织落实并综合资料工作； 2.请牵头股室每月的27日前将项目进展情况交办公室以便汇总上报。